## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
Pair Coding Project提交网址：https://classroom.github.com/g/Is5s51gw（按结对编程小组提交）
软件工程20级 | 学号 | 2006050117 | 姓名 | 盛通
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 1 | 3.5088 | 1 | 2.8986
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 1 | 3.5088 | 1 | 2.8986
2 开发 | 23.5 | 82.4561 | 29 | 84.058
2.1 需求分析 | 1 | 3.5088 | 1 | 2.8986
2.2 生成设计文档 | 1 | 3.5088 | 2 | 5.7971
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 1.5 | 5.2632 | 1 | 2.8986
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 2 | 7.0175 | 2 | 5.7971
2.5 具体设计 | 6 | 21.0526 | 1.5 | 4.3478
2.6 具体编码 | 7 | 24.5614 | 15 | 43.4783
2.7 代码复审 | 2 | 7.0175 | 3 | 8.6957
2.8 测试 | 3 | 10.5263 | 3.5 | 10.1449
3 报告 | 4 | 14.0351 | 4.5 | 13.0435
3.1 测试报告 | 2 | 7.0175 | 1.5 | 4.3478
3.2 计算工作量 | 1 | 3.5088 | 1 | 2.8986
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 1 | 3.5088 | 2 | 5.7971
总时间 | 28.5 | 100 | 34.5 | 100